## Лист 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
__________________ Гуревич Д.Л.
« » ______________ 2014 г.
Код КБК: 420.1.6
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ (ВОРМ)
№ | [6 empty] | Дата: | Дата изм: | Подпись:
1 | Краткое название объекта/адрес: | г.Санкт-Петербург, Петроградский административный район, Каменный остров, Набережная реки Крестовки, д. 3
2 | Название ведомости/сметы: | Монтаж перегородок
3 | Основание для составления: | Планы перегородок (авторские листы)
4 | Составил инженер: | Боровских И.Н. |  |  |  |  | 2015-03-03
5 | Согласовал РПН: | Влас С.И.
6 | Проверил Начальник ПТО: | Федоров П.В.
7 | Оценил маркетолог:
8 | Выдал сметчик:
|  |  |  | Примечание | Себестоимость |  | Для заказчика |  | В смету (без НДС 18%)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |  | Цена за единицу, с НДС 18% | Сумма, с НДС 18% | Цена за единицу, с НДС 18% | Сумма, с НДС 18% | Цена за единицу без НДС 18% | Сумма, без НДС 18%
Раздел 1.Технический этаж
1 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм (h=2300 мм) | м2 | 117.8 |  | 350 | 41230 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 6213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ЦПС М-150 | кг | 6512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 1197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Монтаж железобетонных перемычек | шт | 11 |  | 2000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Железобетонная перемычка 1 ПБ-16-1-П | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Железобетонная перемычка 1 ПБ-13-1-П | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж отверстий под установку хим. анкеров д 8 мм для крепления перегородок к ж/б стенам глубиной 90мм | шт | 140 |  | 40 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Хим. Анкера Hilti HVU M8x80 | шт | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж монолитного ж/б пояса 120х200 | м3 | 1.37 |  | 4000 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Бетон В20 | м3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Арматура А3 д 10 мм | м.п. | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 48.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Заделка дверного проема кирпичом толщиной 200 мм | м2 | 4.9 |  | 450 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Кирпич полнотелый М150 | шт | 443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | ЦПС М-150 | кг | 451 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 37.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Монтаж отверстий под установку хим. анкеров д 8 мм для крепления перегородок к ж/б стенам глубиной 90мм | шт | 60 |  | 40 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Хим. Анкера Hilti HVU M8x80 | шт | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Цокольный этаж
7 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм (h=4040 мм) | м2 | 152 |  | 350 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 8026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | ЦПС М-150 | кг | 8572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 1396 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 200 мм (h=4040 мм) | м2 | 28 |  | 350 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 2464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | ЦПС М-150 | кг | 2629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Монтаж отверстий под установку хим. анкеров д 8 мм для крепления перегородок к ж/б стенам глубиной 90мм | шт | 364 |  | 40 | 14560 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Хим. Анкера Hilti HVU M8x80 | шт | 364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Монтаж монолитного ж/б пояса 120х200 (44,4 м.п.) | м3 | 1.06 |  | 4000 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Бетон В20 | м3 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Арматура А3 д 10 мм | м.п. | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Заделка дверных проемов (2,3х1,0,- 2шт, 2,3х0,9-1 шт) кирпичом толщиной 200 мм | м2 | 6.67 |  | 450 | 3001.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Кирпич полнотелый М150 | шт | 586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | ЦПС М-150 | кг | 626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Монтаж отверстий под установку хим. анкеров д 8 мм для крепления перегородок к ж/б стенам глубиной 90мм | шт | 144 |  | 40 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Хим. Анкера Hilti HVU M8x80 | шт | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Первый этаж
13 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм (h=4040 мм) | м2 | 156.8 |  | 350 | 54880 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 8272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | ЦПС М-150 | кг | 8836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 1448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 200 мм (h=4040 мм) | м2 | 9.7 |  | 350 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 854 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | ЦПС М-150 | кг | 912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Монтаж отверстий под установку хим. анкеров д 8 мм для крепления перегородок к ж/б стенам глубиной 90мм | шт | 690 |  | 40 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Хим. Анкера Hilti HVU M8x80 | шт | 690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Монтаж монолитного ж/б пояса 120х200 (44,4 м.п.) | м3 | 1.1 |  | 400 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | Бетон В20 | м3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Арматура А3 д 10 мм | м.п. | 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Монтаж кирпичного лестничного марша 1,2х0,7 | м3 | 0.8 |  | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | Кирпич полнотелый М150 | шт | 352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | ЦПС М-150 | кг | 376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Монтаж кирпичного подиума h=0,7 м | м3 | 1.66 |  | 5000 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | Кирпич полнотелый М150 | шт | 730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | ЦПС М-150 | кг | 780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 4. Второй этаж
19 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм (h=3600 мм) | м2 | 177.4 |  | 350 | 62090 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 9372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | ЦПС М-150 | кг | 10012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 1552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 200 мм (h=3600 мм) | м2 | 11.4 |  | 350 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 1004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | ЦПС М-150 | кг | 1072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Монтаж отверстий под установку хим. анкеров д 8 мм для крепления перегородок к ж/б стенам глубиной 90мм | шт | 546 |  | 40 | 21840 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 | Хим. Анкера Hilti HVU M8x80 | шт | 546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Монтаж монолитного ж/б пояса 120х200 (58 м.п.) | м3 | 1.39 |  | 5000 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | Бетон В20 | м3 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | Арматура А3 д 10 мм | м.п. | 256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 5. Третий этаж
23 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм (h=3200 мм) | м2 | 144.8 |  | 350 | 50680 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 7646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | ЦПС М-150 | кг | 8166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 1322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Монтаж кирпичных перегородок толщиной 200 мм (h=3200 мм) | м2 | 8.9 |  | 350 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1 | Кирпич пустотелый М-100 | шт | 790 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | ЦПС М-150 | кг | 840 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Монтаж отверстий под установку хим. анкеров д 8 мм для крепления перегородок к ж/б стенам | шт | 476 |  | 40 | 19040 | 0 | 0 | 0 | 0
25.1 | Хим. Анкера Hilti HVU M8x80 | шт | 476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Монтаж монолитного ж/б пояса 120х200 (59,1 м.п.) | м3 | 1.4 |  | 5000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1 | Бетон В20 | м3 | 1.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | Арматура А3 д 10 мм | м.п. | 246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Монтаж трубы из кирпича высотой 6,06 м толщина стенки 120 мм | м2 | 22.1 |  | 450 | 9945 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1 | Кирпич полнотелый М150 | шт | 1166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2 | ЦПС М-150 | кг | 1246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3 | Арматура А1 д 6 мм | м.п. | 182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  |  | 452741.5 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Планируемая прибыль: | -452741.5