## Лист1
Текущие расходы | Стоимость | Срок
З\у для шуруповерта | 500 | 2015-09-28 | Обводный Hummer 220 ВОЛЬТ
Ремонт отбойника банного | 5000 |  | Сервис центр метрика обводный
Ремонт перфоратора | 1500 |  | Сервис центр метрика обводный
7000
Парапет на крыше (Баха 3 и 4 октября)
Монтаж каркаса из досок с учетом выхода подштукатурку | 8000
Обшивка листами ЦСП
Монтаж отливов на мастику | 2000
Отштукатуривание по сетке ЦПВС | 4000
Уголки | 500 | 20шт | Метрика до 30.09
Клопы СПРОСИТЬ НЕ ОСТАЛОСЬ ЛИ У ОЛЕГА | 100 | 200шт | На объекте ПРОВЕРИТЬ!
ЦСП с доставкой | 1500 | 1 лист
Доска 100х50 (ОБЪЕДИНИТЬ ДОСТАВКУ С ЦСП) | 800 | 5 шт по 3м
Сверла 3,5мм??? желательно двусторонние | 500 | 10шт
Отливы RAL 8017 | 2000 |  | Фасонки Андрей 89219634310
Бетоконтакт |  | 3кг | На объекте ПРОВЕРИТЬ!
Беыстротвердеющий ремсостав на основе цемента для маяков | 1000 | 25кг
Сетка штукатурная ЦПВС, перфолента |  |  | На объекте ПРОВЕРИТЬ!
20400
Карниз (Узбеки соседа 12.09-3.10) |  |  |  |  | Выплачено
Работа по обшивке и покраске 78м.п. | 46800 |  |  |  | до 23.09 | 18000
Допы | 5000 |  | Леса
Доска сухая | 3000
Антисептик | 1000
Саморезы | 300
Шпаклевка | 500
Шкурка | 200
Краска белая | 12000 |  |  |  |  | 18000
Краска коричневая | 4000
Кисти, валики, ванночка, растворитель, скотч малярный | 1200
Непредвиденные расходы | 5000
Работа по водосточной системе | 4000 |  | Константин 89043353305 89217935386
65000
Штукатурка (Баха ………….) |  |  |  |  | Выплачено
Работа по штукатурке плоскостей (510м.п. по 200 и 250) | 120000 |  | При приемке простучать на прилипание слоев как прогрунтовано. Посмотреть по толщине слоя закрытия маяков. |  | до 23.09 | 108000
Работа по штукатурке откосов (94м.п. по 200)
Обрезать горизонт под цоколь (60м.п.) | 0
Оштукатурить под карнизом (75м.п. по 20см) | 0
Закончить все откосы (20м.п.) | 0
Выровнять выступающие неровности (30 мест) | 0
Затирка форвардом (100м2) | 0
Выровнять углы (50м.п.) | 0 |  |  |  |  | 108000
Отмыть окна (20м2) | 0
Обработать окна полиролью с заполнением микроцарапин (50м2) | 0
Полироль | 2500
Оштукатурить под балконом (8м2) | 2000
Шпаклевка Форвард30 цементная 10 мешков с доставкой | 4000
20500
Общие работы (Баха ………….) |  |  |  |  | Выплачено
Разборка лесов до 1го яруса (300м2) | 15000
Погрузка мусора (1 пухто) | 10000
Уборка территории
Вывоз мусора (1 пухто) | 7000
Установка металлических дверей (4шт) | 5000
Двери Б/У 4шт с доставкой | 10000
Наплавляемая гидроизоляция по террасе в 2 слоя (25м2) | 10000
Мастика | 1100 |  | На объекте ПРОВЕРИТЬ! |  |  | 0
Газ | 700
Горелка | 1200 |  | На объекте ПРОВЕРИТЬ!
Забор увеличить по высоте на ширину профлиста С8 по готовым направляющим (100м.пог.) | 6000
Листы профнастила С8 б/у с доставкой (120м.пог.) | 14000
Крепеж и прочее | 500
80500
Электрика |  |  |  |  | Выплачено
Найти замыкания | 5000
Привести в порядок провода в гараже (в том числе в щитках) | 5000
Перенести распаячною коробку внутрь (или исключить) | 5000
Подключение отопительного котла | 5000
Возможные затраты | 5000 |  | (УЗО, пр.) |  |  | 0
25000
Вода и канализация |  |  |  |  | Выплачено
Подключить весь водопровод к счетчику | 2000
Заменить запорную арматуру | 1000
Кран шаровый ПНД Д32?, прочие шалабухи | 1500
Проверить сливаемость в канализацию | 1000
Проверить работоспособность канализации | 1000 |  |  |  |  | 0
Установить унитаз, раковину, душ.кабину | 7000
Раковина со смесителем и сифоном | 2000
Душевая кабина | 10000
Унитаз | 2000
27500
Отопление и дымоход |  |  |  |  | Выплачено
Обвязка твердотопливного котла 50кВт медью | 20000
Материал для обвязки котла (насос в наличии) | 30000
Монтаж дымохода в т.ч. через кровлю с герметизацией (10м.п.) с монтажом тройника под камин | 50000
Алмазная резка перекрытий (2шт 600х300) | 12000
Материал для дымохода, в т.ч. вкладыши для кровли | 60000 |  |  |  |  | 0
Пусконаладка системы отопления (в т.ч. промывка) | 15000
187000
Отделка для возможности проживания |  |  |  |  | Выплачено
Перегородки ГКЛ 50м2 | 15000
Материал для перегородок с обшивкой ГКЛ в 2 слоя и закладными из фанеры | 20000
Потолок натяжной 120м2 с материалом (в т.ч. со светильниками) | 70000
Штукатурка стен МП-75 с материалом 120м2 | 60000
Штукатурка откосов Ротбандом, шпаклевка, флизелин, окраска (20м.п.) с материалом | 10000
Стяжка по сетке с подсыпкой керамзитом 20м2 | 5000 |  |  |  |  | 0
Цемент, песок, сетка 20м2, керамзит 3м3 | 10000
Выравнивание бетонных полов грубым ровнителем 50м2 | 5000
Грубый ровнитель пола, грунт из расчета на 50м2 | 4500
Укладка ламината и монтаж плинтусов 50м2 | 15000
Ламинат 33й класс с подложкой 50м2 и плинтус эконом 100м.п. | 25000
Поклейка обоев 120м2 | 12000
Обои эконом однотонные, клей обойный и пр.расходники | 8000
Доставка материала газель | 1200
Установка готовых межкомнатных дверей 5шт с расходными материалами | 10000
Двери межкомнатные в сборе с коробкой и фурнитурой 5шт, с доставкой | 15000
Сан.узел отделка 4м2, с учетом чернового материала | 25000 |  | Плитка в наличии
310700
стяжка по террасе
водоотведение по террасе
плитка по террасе
перегородки
греющий кабель на крышу с автоматикой на погоду
греющий кабель на нар.канализацию с автоматикой на погоду
вентиляция