|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дни****(ориентировочно)** | **Перечень работ**  | **Место производства работ** | **Подъемная техника, другие вспомогательные средства** |
| 1 – 2  | Вскрытие упаковок, Проверка комплектации, Сортировка и перемещение материалов. Разметка площадки. | На прилегающей к сушильным камерам территории | Автопогрузчик |
| 3 - 6 | Установка столбов камерСборка строительных лесов | На фундаменте сушильных камер | Автопогрузчик |
| Раскладка ферм и их сборка | На прилегающей к сушильным камерам территории | Автопогрузчик |
| 7 - 9 | Установка столбов камер,Обвязка каркаса балками, Установка балок под радиаторами | На фундаменте сушильных камер | Автопогрузчик |
| 10 - 12 | Навеска ранее собранных ферм, их обвязка дополнительными балками и уголкамиМонтаж радиаторов | На фундаменте сушильных камер | Автокран |
| 13 - 20 | Установка инспекционных дверейМонтаж основных стеновых кассетГерметизация швов силиконом (при сухой погоде) | На фундаменте сушильных камер | Автопогрузчик при необходимости |
| 21 - 24 | Установка кровельных кассет,Герметизация швов,Укладка утеплителя, Установка внешних профлистов | На фундаменте сушильных камер | Автопогрузчик при необходимости |
| 25 - 27 | Укладка утеплителя, Установка внешних профлистовМонтаж направляющих наклона крыши | На фундаменте сушильных камер | Автопогрузчик при необходимости |
| 28 - 32 | Утепление крыши,Установка каналов приточно-вытяжной вентиляции с сервоприводами,Сварка систем отопления и увлажнения (начало)Электромонтажные работы (начало) | На фундаменте сушильных камер | Автопогрузчик при необходимости |
| 33 - 34 | Установка кровельных накладок (уголков),Сварка систем отопления и увлажнения (продолжение)Электромонтажные работы (продолжение) | На фундаменте сушильных камер | Автопогрузчик при необходимости |
| 35 - 39 | Монтаж накладок внутри камер,Сварка систем отопления и увлажненияЭлектромонтажные работы,*Подводка (силами Заказчика) внешних трубопроводов от операторской до сушильных камер* | На фундаменте сушильных камер и прилегающей территории | Автопогрузчик, автокран при необходимости |
| 40 - 47 | Сборка ворот на специальных козлах (требуется 4 шт, эскиз прилагается) | На прилегающей к сушильным камерам территории | Автопогрузчик |
| 48 - 49 | Сборка подъемных механизмов воротСборка (сварка) балок – направляющих подъемного механизма | На прилегающей к сушильным камерам территории | Автопогрузчик при необходимости |
| 50 - 52 | Установка ворот и подъемных механизмов | На фундаменте сушильных камер | Автокран |
| 53-56 | Установка фальш-потолков, спойлеров, наружных кабель-каналов, регулировка ворот | На фундаменте сушильных камер | Автопогрузчик при необходимости |
| 57-60 | Пусконаладочные работы, обучение |  |  |

Эскиз козлов для сборки ворот

1800 мм

800 мм

12800 мм