## Лист1
2-к квартира 42,5 м2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ № от
НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость работ
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
демонтаж перегородок | м2 | 18 | 150 | 2700
демонтаж обшивки в санузле | м2 | 14 | 100 | 1400
демонтаж ванны | шт | 1 | 300 | 300
демонтаж раковины | шт | 1 | 150 | 150
демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150
демонтаж дверей | шт | 5 | 200 | 1000
демонтаж покрытия пола | м2 | 14.5 | 200 | 2900
демонтаж обоев | м2 | 103 | 40 | 4120
расчистка потолка | м2 | 14.5 | 80 | 1160
демонтаж радиаторов | шт | 4 | 500 | 2000
демонтаж плинтуса | пог. м. | 41 | 30 | 1230
демонтаж электрощита | шт | 1 | 300 | 300
17410
РЕМОНТ ПОЛА
грунтование в 1 слой перед ровнителем | м2 | 14.5 | 30 | 435
ровнитель финишный до 5 мм | м2 | 14.5 | 200 | 2900
грунтование в 1 слой перед укладкой кафельной плитки | м2 | 14.5 | 30 | 435
укладка кафельной плитки размером 300*300 прямо | м2 | 14.5 | 700 | 10150
затирка кафельной плитки | м2 | 14.5 | 50 | 725
монтаж плинтуса ( пластик) | пог. м. | 41 | 80 | 3280
монтаж порожка | шт | 2 | 200 | 400
18325
РЕМОНТ СТЕН
зашивка стояков гхвс | шт | 1 | 1800 | 1800
монтаж ГКЛ перегородок | м2 | 4.1 | 500 | 2050
монтаж технологического лючка | шт | 1 | 500 | 500
грунтование в 1 слой перед укладкой кафельной плитки | м2 | 15 | 30 | 450
укладка кафельной плитки приблизительным размером 250х300мм(прямая укладка) | м2 | 15 | 700 | 10500
монтаж наружного угла | пог. м. | 2.5 | 100 | 250
затирка кафельной плитки | м2 | 15 | 50 | 750
грунтование в 1 слой перед оклейкой обоев | м2 | 103 | 30 | 3090
заделка мест примыканий демонтируемых перегородок | шт | 5 | 300 | 1500
шпаклевка стен в 2 слоя(кухня , коридор) | м2 | 36 | 150 | 5400
грунтование в 1 слой перед финишным покрытием | м2 | 108 | 30 | 3240
оклейка обоев | м2 | 103 | 180 | 18540
устройство фартука (кухня) | м2 | 2.5 | 750 | 1875
49945
РЕМОНТ ПОТОЛКА
грунтование в 1 слой | м2 | 42.5 | 30 | 1275
покраска потолка в 2 слоя | м2 | 42.5 | 120 | 5100
штукатурка потолка под правило | м2 | 14.5 | 250 | 3625
грунтование в 1 слой перед шпаклевкой | м | 14.5 | 30 | 435
шпаклевка потолка в 2 слоя | м2 | 14.5 | 150 | 2175
12610
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
монтаж труб гвс и хвс | точка | 8 | 750 | 6000
монтаж канализации от стояка | точка | 5 | 400 | 2000
штробление стен под сантех. трубы | шт | 1 | 3000 | 3000
монтаж ванны с обвязкой | шт | 1 | 1500 | 1500
монтаж душевого смесителя | шт | 1 | 700 | 700
монтаж раковины с обвязкой | шт | 1 | 1000 | 1000
монтаж унитаза с обвязкой | шт | 1 | 1000 | 1000
монтаж счетчика ,фильтра | шт | 4 | 500 | 2000
перенос полотенцесушителя | шт | 1 | 2500 | 2500
монтаж радиатора без замены стояков | шт | 4 | 1700 | 6800
26500
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
штробление под укладку электрокабеля | м.п | 80 | 150 | 12000
прокладка электрокабеля | м.п | 100 | 60 | 6000
монтаж подрозетника с о штроблением | шт | 18 | 300 | 5400
установка розеток, выключателей | шт | 18 | 200 | 3600
монтаж распаечной коробки со штроблением | шт | 4 | 550 | 2200
монтаж люстры | шт | 3 | 800 | 2400
монтаж светильника | шт | 3 | 500 | 1500
монтаж электрощита с заделкой вокруг | шт | 1 | 2500 | 2500
монтаж эл.счетчика | шт | 1 | 500 | 500
монтаж автомата | шт | 5 | 200 | 1000
37100
ВСЕГО ПО РАБОТАМ: |  |  |  | 161890

## Лист2
Приложение к Договору № 14\677
от "16" июня 2014 г.
Акт
выполненных работ за период
с "23" июня 2014 года по "14" июля 2014 года
|  | Объект | Санкт-Петербург, проспект Луначарского
д. 13 кв. 283
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за м2 | Цена со скидкой | Стоимость | Ст. со скидкой
Коридор
Демонтаж стяжки | м2 | 41 | 280 | 196 | 11480 | 8036
Монтаж ГВЛ на стены | м2 | 30.8 | 350 | 245 | 10780 | 7546
Грунтовка пола | м2 | 41 | 50 | 35 | 2050 | 1435
Прокладка арматуры | м2 | 41 | 70 | 49 | 2870 | 2009
Заливка стяжки | м2 | 41 | 450 | 315 | 18450 | 12915
[5 empty] | 45630 | 31941
Кухня
Демонтаж стяжки | м2 | 35 | 280 | 196 | 9800 | 6860
Демонтаж порога | шт. | 1 | 900 | 630 | 900 | 630
Перенос проема двери | шт. | 1 | 3500 | 2450 | 3500 | 2450
Грунтовка пола | м2 | 35 | 50 | 35 | 1750 | 1225
Прокладка арматуры | м2 | 35 | 70 | 49 | 2450 | 1715
Заливка стяжки | м2 | 35 | 450 | 315 | 15750 | 11025
[5 empty] | 34150 | 23905
Гардеробная
Расширить проем | м2 | 5 | 1500 | 1050 | 7500 | 5250
Демонтаж стяжки | м2 | 5 | 280 | 196 | 1400 | 980
Заливка стяжки | м2 | 5 | 450 | 315 | 2250 | 1575
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 11150 | 7805
Комната 1
Демонтаж стяжки | м2 | 18 | 280 | 196 | 5040 | 3528
Монтаж ГВЛ на стены | м2 | 21.6 | 350 | 245 | 7560 | 5292
Грунтовка пола | м2 | 18 | 50 | 35 | 900 | 630
Заливка стяжки | м2 | 18 | 450 | 315 | 8100 | 5670
[5 empty] | 21600 | 15120
Комната 2
Демонтаж стяжки | м2 | 16 | 280 | 196 | 4480 | 3136
Демонтаж порога | шт. | 1 | 900 | 630 | 900 | 630
Монтаж ГВЛ на стены | м2 | 33.4 | 350 | 245 | 11690 | 8183
Грунтовка пола | м2 | 16 | 50 | 35 | 800 | 560
Заливка стяжки | м2 | 16 | 450 | 315 | 7200 | 5040
[5 empty] | 25070 | 17549
Комната 3
Демонтаж стяжки | м2 | 16 | 280 | 196 | 4480 | 3136
Монтаж ГВЛ на стены | м2 | 30 | 350 | 245 | 10500 | 7350
Грунтовка пола | м2 | 16 | 50 | 35 | 800 | 560
Заливка стяжки | м2 | 16 | 450 | 315 | 7200 | 5040
[5 empty] | 22980 | 16086
Комната 4
Демонтаж стяжки | м2 | 24 | 280 | 196 | 6720 | 4704
Грунтовка пола | м2 | 24 | 50 | 35 | 1200 | 840
Заливка стяжки | м2 | 24 | 450 | 315 | 10800 | 7560
[5 empty] | 18720 | 13104
|  |  | ИТОГО: |  | 179300
|  | скидка | 30 | % | 53790
|  |  | ИТОГО |  | 125510 | 125510
Работы выполненыв полном объеме и должном качестве.
Подрядчик в лице Генерального директора |  | Заказчик_______________________________
________________________________________ |  | _______________________________________
________________________________________ |  | _______________________________________
Гарантия на работы- 2 года.
Телефон для связи: 923-17-18

## Лист3
Приложение к Договору № 14\677
от "16" июня 2014 г.
Акт
выполненных работ за период
с "14" июля 2014 года по "30" июля 2014 года
|  | Объект | Санкт-Петербург, проспект Луначарского
д. 13 кв. 283
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за м2 | Цена со скидкой | Стоимость | Ст. со скидкой
Коридор
Возведение стен | м2 | 5 | 650 | 455 | 3250 | 2275
Расшивка швов потолок | м2 | 41 | 180 | 126 | 7380 | 5166
Заделка швов потолок | м2 | 41 | 250 | 175 | 10250 | 7175
Грунтовка стен | м2 | 95 | 50 | 35 | 4750 | 3325
Монтаж ГВЛ на стены на клей и саморезы | м2 | 95 | 350 | 245 | 33250 | 23275
[5 empty] | 58880 | 41216
Кухня
Расшивка швов потолок | м2 | 35 | 180 | 126 | 6300 | 4410
Заделка швов потолок | м2 | 35 | 250 | 175 | 8750 | 6125
Частичный демонтаж штукатурки | м2 | 12 | 180 | 126 | 2160 | 1512
Грунтовка стен | м2 | 53 | 50 | 35 | 2650 | 1855
Монтаж ГВЛ на стены на клей и саморезы | м2 | 41 | 350 | 245 | 14350 | 10045
Грунтовка откосов | м.п. | 10 | 50 | 35 | 500 | 350
Монтаж откосов ГВЛ | м.п. | 10 | 180 | 126 | 1800 | 1260
[5 empty] | 36510 | 25557
Гардеробная
Расшивка швов потолок | м2 | 5 | 180 | 126 | 900 | 630
Заделка швов потолок | м2 | 5 | 250 | 175 | 1250 | 875
Грунтовка потолка | шт. | 5 | 50 | 35 | 250 | 175
Монтаж ГВЛ на стены на клей и саморезы | м2 | 22 | 350 | 245 | 7700 | 5390
[5 empty] | 10100 | 7070
Комната 1
Расшивка швов потолок | м2 | 18 | 180 | 126 | 3240 | 2268
Заделка швов потолок | м2 | 18 | 250 | 175 | 4500 | 3150
Монтаж утеплителя на стену | м2 | 14 | 280 | 196 | 3920 | 2744
Монтаж ГВЛ на стены | м2 | 35 | 50 | 35 | 1750 | 1225
Частичный демонтаж штукатурки | м2 | 6 | 180 | 126 | 1080 | 756
Грунтовка откосов | м.п. | 4 | 50 | 35 | 200 | 140
Монтаж откосов ГВЛ | м.п. | 4 | 180 | 126 | 720 | 504
[5 empty] | 15410 | 10787
Ванна
Расшивка швов потолок | м2 | 12 | 180 | 126 | 2160 | 1512
Заделка швов потолок | м2 | 12 | 250 | 175 | 3000 | 2100
[5 empty] | 5160 | 3612
Комната 2
Расшивка швов потолок | м2 | 16 | 180 | 126 | 2880 | 2016
Заделка швов потолок | м2 | 16 | 250 | 175 | 4000 | 2800
Монтаж утеплителя на стену | м2 | 13 | 280 | 196 | 3640 | 2548
Частичный демонтаж штукатурки | м2 | 6 | 180 | 126 | 1080 | 756
Монтаж ГВЛ на стены | м2 | 32 | 50 | 35 | 1600 | 1120
Грунтовка откосов | м.п. | 4 | 50 | 35 | 200 | 140
Монтаж откосов ГВЛ | м.п. | 4 | 180 | 126 | 720 | 504
[5 empty] | 14120 | 9884
Комната 3
Расшивка швов потолок | м2 | 16 | 180 | 126 | 2880 | 2016
Заделка швов потолок | м2 | 16 | 250 | 175 | 4000 | 2800
Частичный демонтаж штукатурки | м2 | 6 | 180 | 126 | 1080 | 756
Монтаж ГВЛ на стены | м2 | 32 | 50 | 35 | 1600 | 1120
Грунтовка откосов | м.п. | 4 | 50 | 35 | 200 | 140
Монтаж откосов ГВЛ | м.п. | 4 | 180 | 126 | 720 | 504
[5 empty] | 10480 | 7336
Комната 4
Расшивка швов потолок | м2 | 24 | 180 | 126 | 4320 | 3024
Заделка швов потолок | м2 | 24 | 250 | 175 | 6000 | 4200
Возведение стенки | м2 | 12 | 650 | 455 | 7800 | 5460
Частичный демонтаж штукатурки | м2 | 13 | 180 | 126 | 2340 | 1638
Монтаж ГВЛ на стены | м2 | 43 | 50 | 35 | 2150 | 1505
Грунтовка откосов | м.п. | 8 | 50 | 35 | 400 | 280
Монтаж откосов ГВЛ | м.п. | 8 | 180 | 126 | 1440 | 1008
[5 empty] | 24450 | 17115
|  |  | ИТОГО: |  | 175110
|  | скидка | 30 | % | 52533
|  |  | ИТОГО |  | 122577 | 122577
Работы выполнены в полном объеме и должном качестве.
Подрядчик в лице Генерального директора |  | Заказчик_______________________________
________________________________________ |  | _______________________________________
________________________________________ |  | _______________________________________
Гарантия на работы- 2 года.
Телефон для связи: 923-17-18