Техническое задание для участия в тендере

на производство работ по кладке наружных стен и внутренних перегородок

ЛОТ 1: Кладка наружных стен и внутренних перегородок автостоянки (Корпус 5)

Объект капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, надземный гараж (автостоянка), подземный гараж (автостоянка), трансформаторная подстанция» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово

Перечень работ:

1.Комбинированная кладка кирпичных наружных стен вентшахт (облицовочный камень СКЦ - 80 мм; утеплитель - 50 мм; кирпич - 250 мм).

2.Утепление и облицовка наружных монолитных стен (облицовочный камень СКЦ - 80 мм; утеплитель - 50 мм).

3.Облицовка наружных монолитных стен камнем СКЦ, толщиной 80 мм.

4.Устройство окрытия парапета въезда из карнизного камня 500х200х80 мм, толщиной 80 мм.
5.Устройство окрытия парапета из тротуарной плитки, толщиной 70 мм.

6.Кирпичная кладка веншахт, толщиной 250 мм.

7.Кирпичная кладка парапета ЛК, толщиной 250 мм, в т.ч. устройство защитной уклонообразующей ц/п стяжки под окрытие парапета (с уклоном по проекту).

8.Кладка перегородок из бетонного камня ПК-160, толщиной 160 мм.

9.Устройство отливов ЛК и вентшахт из оцинкованной стали 0,5 мм (цвет RAL classic 1015).

10.Устройство костылей и фартука из оцинкованной кровельной стали 0,5 мм (цвет RAL classic 1015).

11.Устройство опорного столика под облицовку ЛК и вентшахт, из бетона В7,5.

Так же в стоимость должны быть включены следующие виды работ:

1. Выполнение всех видов работ в соответствии с нормативными требованиями.

2. Устройство всех типов деформационных и температурных швов в соответствии с проектом и нормативными документами.

3. Армирование кладки в соответствии с проектом и нормативными документами.

4. Устройство анкеровки и крепления кладки к монолитным конструкциям.

5. Устройство перемычек всех видов.

6. Устройство средств подмащивания.

7. Устройство примыканий к монолитным конструкциям.

8. Устройство всех видов отверстий.

9. Огнезащита всех металлических изделий в соответствии со СНиП.

10. Устройство всех видов гидроизоляции.

11. Затраты на выполнение работ в холодный период (при необходимости).

Примечания:

1. Ограждающие кирпичные стенки шахт прохода инженерных коммуникаций выполнять после прокладки, монтажа и испытания соответствующего оборудования.

2. Количество штук облицовочного камня указано на общую площадь, без разделения на рядовые, торцевые и  угловые. Разделение облицовочных камней на рядовые, торцевые и угловые должно выполняться Подрядчиками в соответствии с ППР. На основании ППР производится поставка материала на объект.

3. Всю кладку на плите покрытия выполнять после устройства кровельного ковра.

4. Устройство костылей и фартука из оцинкованной кровельной стали выполнить после устройства штукатурных фасадов.

Сроки выполнения работ:

ЛОТ 1:

Начало работ            - 10.10.2015г.

Окончание работ      - 20.11.2015г.

ЛОТ 2: Кладка наружных стен (Корпус 3)

Объект капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, надземный гараж (автостоянка), подземный гараж (автостоянка), трансформаторная подстанция» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово.

Перечень работ:

Подвал

1.Облицовка наружных монолитных стен приямков облицовочным камнем СКЦ, толщиной - 60 мм, с устройством защитной уклонообразующей ц/п стяжки под окрытие парапета.

Первый этаж

2.Утепление и облицовка наружных монолитных стен (утеплитель - 130 мм; облицовочный камень - 120 мм).

3.Комбинированная кладка газобетонных наружных стен (газобетон - 200 мм; утеплитель - 80 мм; облицовочный камень СКЦ - 120 мм).

4.Комбинированная кладка газобетонных наружных стен (газобетон - 200 мм; утеплитель - 180 мм; облицовочный камень СКЦ - 120 мм).

Второй-двадцать шестой этажи

5.Кладка стен и простенков из газобетона, толщиной 200 мм.

6.Кирпичная кладка порогов балконных дверей квартир в 1 ряд, толщиной 120 мм.

7.Кладка балконных перегородок из бетонного камня КПР, толщиной 80 мм.

Технический этаж

8.Кладка стен из газобетона, толщиной 200 мм.

Кровельные надстройки

9.Кладка стен из газобетона, толщиной 200 мм.

10.Кирпичная кладка парапетов, в т.ч. установка закладных деталей для крепления металлического ограждения, и устройство защитной уклонообразующей ц/п стяжки под окрытие парапета, толщиной 250 мм.

11.Кирпичная кладка вентшахт, толщиной 250 мм.

12.Устройство опорного столика под облицовку на спусках и крыльцах, из бетона В7,5.

Так же в стоимость должны быть включены следующие виды работ:

1. Выполнение всех видов работ в соответствии с нормативными требованиями.

2. Устройство всех типов деформационных и температурных швов в соответствии с проектом и нормативными документами.

3. Армирование кладки, и усиление простенков в соответствии с проектом и нормативными документами.

4. Устройство анкеровки и крепления кладки к монолитным конструкциям.

5. Применение противоморозных добавок (при необходимости).

6. Устройство перемычек всех видов.

7. Устройство средств подмащивания.

8. Устройство податливой прослойки между кладкой и ж/б плитой перекрытия.

9. Огнезащита всех металлических изделий в соответствии со СНиП.

10. Устройство всех видов гидроизоляции.

Примечание:

1. Количество штук облицовочного камня указано на общую площадь, без разделения на рядовые, торцевые и  угловые. Разделение облицовочных камней на рядовые, торцевые и угловые должно выполняться Подрядчиками в соответствии с ППР. На основании ППР производится поставка материала на объект.

Сроки выполнения работ:

ЛОТ 2

Начало работ            - 07.10.2015г.

Окончание работ      - 10.04.2016г.

Примечание Лот 2: 
1. Облицовку наружных стен 1 этажа производить с 14.03.2016г. до 10.04.2016г.

ЛОТ 3: Кладка внутренних перегородок (Корпус 3)

Объект капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, надземный гараж (автостоянка), подземный гараж (автостоянка), трансформаторная подстанция» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово.

Перечень работ:

Подвал

1.Кладка кирпичных перегородок, толщиной 120 мм.

Первый этаж

2.Кладка кирпичных перегородок, толщиной 120 мм.

3.Кладка кирпичных перегородок, толщиной 250 мм.

4.Кладка перегородок из бетонного камня ПК-160, толщиной 160 мм.

Второй – двадцать шестой этажи

5.Кладка кирпичных перегородок, толщиной 120 мм.

6.Кладка для перегородок из бетонного камня КПР ПР-ПС, толщиной 80 мм.

7.Комбинированная кладка перегородок из бетонного камня (камень КПР ПР-ПС - 80 мм;  воздушный зазор - 40 мм).

8.Комбинированная кладка перегородок из бетонного камня (камень КПР ПР-ПС - 80 мм; воздушный зазор - 40 мм; камень КПР ПР-ПС - 80 мм).

Технический  этаж

9.Кладка кирпичных перегородок, толщиной 120 мм.

10.Кладка перегородок из газобетона, толщиной 200 мм.

Кровельные надстройки

11.Кладка перегородок из газобетона, толщиной 200 мм.

Так же в стоимость должны быть включены следующие виды работ:

1. Выполнение всех видов работ в соответствии с нормативными требованиями.

2. Устройство примыканий к монолитным конструкциям и наружным стенам.

3. Армирование кладки в соответствии с проектом и нормативными документами.

4. Устройство всех видов отверстий.

5. Затраты на обогрев помещений (при необходимости).

6. Устройство перемычек всех видов.

7. Устройство деформационной прослойки между кладкой и плитой перекрытия.

Примечание:

1. Ограждающие кирпичные стенки шахт прохода инженерных коммуникаций выполнять после прокладки, монтажа и испытания соответствующего оборудования.

Сроки выполнения работ:

ЛОТ  3

Начало работ            - 07.10.2015г.

Окончание работ      - 10.04.2016г.

ЛОТ 4: Кладка наружных стен и внутренних перегородок автостоянки (Корпус 6)

Объект капитального строительства: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями, надземный гараж (автостоянка), подземный гараж (автостоянка), трансформаторная подстанция» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово.

Перечень работ:

1.Комбинированная кладка кирпичных наружных стен вентшахт (облицовочный камень СКЦ - 80 мм; утеплитель - 50 мм; кирпич - 250 мм).

2.Утепление и облицовка наружных монолитных стен (облицовочный камень СКЦ - 80 мм; утеплитель - 50 мм).

3.Облицовка наружных монолитных стен камнем СКЦ, толщиной 80 мм.

4.Устройство окрытия парапета въезда из карнизного камня 500х200х80 мм, толщиной 80 мм.
5.Устройство окрытия парапета из тротуарной плитки, толщиной 70 мм.

6.Кирпичная кладка веншахт, толщиной 250 мм.

7.Кирпичная кладка парапета ЛК, толщиной 250 мм, в т.ч. устройство защитной уклонообразующей ц/п стяжки под окрытие парапета (с уклоном по проекту).

8.Кладка перегородок из бетонного камня ПК-160, толщиной 160 мм.

9.Устройство отливов ЛК и вентшахт из оцинкованной стали 0,5 мм (цвет RAL classic 1015).

10.Устройство костылей и фартука из оцинкованной кровельной стали 0,5 мм (цвет RAL classic 1015).

11.Устройство опорного столика под облицовку ЛК и вентшахт, из бетона В7,5.

Так же в стоимость должны быть включены следующие виды работ:

1. Выполнение всех видов работ в соответствии с нормативными требованиями.

2. Устройство всех типов деформационных и температурных швов в соответствии с проектом и нормативными документами.

3. Армирование кладки в соответствии с проектом и нормативными документами.

4. Устройство анкеровки и крепления кладки к монолитным конструкциям.

5. Устройство перемычек всех видов.

6. Устройство средств подмащивания.

7. Устройство примыканий к монолитным конструкциям.

8. Устройство всех видов отверстий.

9. Огнезащита всех металлических изделий в соответствии со СНиП.

10. Устройство всех видов гидроизоляции.

11. Затраты на выполнение работ в холодный период (при необходимости).

Примечания:

1. Ограждающие кирпичные стенки шахт прохода инженерных коммуникаций выполнять после прокладки, монтажа и испытания соответствующего оборудования.

2. Количество штук облицовочного камня указано на общую площадь, без разделения на рядовые, торцевые и  угловые. Разделение облицовочных камней на рядовые, торцевые и угловые должно выполняться Подрядчиками в соответствии с ППР. На основании ППР производится поставка материала на объект.

3. Всю кладку на плите покрытия выполнять после устройства кровельного ковра.

4. Устройство костылей и фартука из оцинкованной кровельной стали выполнить после устройства штукатурных фасадов.

Сроки выполнения работ:

ЛОТ 4:

Начало работ            - 01.02.2016г.

Окончание работ      - 01.03.2016г.

Условия на объекте:

ЛОТ 1-4:

- Наличие подъемных механизмов ЛОТ1 – нет. ЛОТ 2, 3, 4 – есть.

- Наличие электричества – есть (15 кВт на производственные нужды – бесплатно в плановые сроки СМР, в случае переноса сроков по вине Подрядчика – по цене 1 кВт/ч – 16 руб. 50 коп., на бытовые нужды 3 кВт на 1 вагон-бытовку, по цене 1 кВт/ч – 16 руб. 50коп.)

Электроснабжение Подрядчика будет осуществляться после подписания акта на разграничение балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок до 1000В, с представлением заверенных копий удостоверений проверки знаний норм и правил работы ЭУ до 1000В, и представление приказа на ответственного за электричество и его контактных данных.

- Наличие технической воды – нет.

- Наличие тепла – нет.

- Наличие канализации – нет.

- Возможность предоставления места под бытовое помещение – есть.

- Вывоз мусора силами Подрядчика, либо в случае невыполнения обязательств по вывозу мусора Подрядчиком – силами Генподрядчика по  цене  5000 руб/м3. Подрядчик проводит обязательную уборку переданных в работу помещений и вывоз мусора, раз в неделю (до понедельника).

Прилагаются: (в электронном виде)

- Проектная документация раздела АР:

- 092013-ЖК-3-АР. Стадия Р;

- 092013-ЖК-3-АР-АН. Стадия Р;

- 092013-ЖК-6-АР. Стадия Р;

- 092013-ЖК-5-АР. Стадия Р.