## Sheet1
Спецификация на производство работ
Приложение №2 к Договору подряда
Объект: Укладка плитки в холле торгово-складского комплекса ТБ «Парнас»
|  |  |  | Работа |  | Материал |  | Итого
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Стоимость за ед. | Стоимость всего | Стоимость за ед. | Стоимость всего | Стоимость всего
1 | Демонтаж опор стенда высота 3,80м труба 60 мм | шт | 2
2 | Демонтаж старой плитки (40х40) | м.кв. | 149
3 | Демонтаж сапожка из плитки (10х40) | м.п. | 59
4 | Закупка и доставка материала. | усл. | 1
5 | Демонтаж отбойниками 6 см бетонной стяжки | м.кв. | 149
6 | Уборка поверхности пылесосом | м.кв. | 149
7 | Полусухая стяжка 6 см (работа с материалом) | м.кв. | 149
8 | Демпферный шов | м.п. | 25
9 | Подготовка поверхности «Бетоноконгак» | м.кв. | 149
10 | Укладка плитки 60х60 (керамогранит, шов 4-3 мм) | м.кв. | 149 | Работа
11 | Керамогранит 60х60. С запасом на подрезку | м.кв. | 176 | Материал
12 | Организация устройства сапожка из плитки 60х30 (керамогранит) высотой 10см. Без учета материала. | м.п. | 59
13 | Клей для плитки Knauf Flex (с повышенной эластичностью и адгезией) | м.кв. | 149
14 | Затирка швов (пластичная) Флексфуге | м.кв. | 149
15 | Сопутствующий материал. Фанера, пленка итд. | шт | 1
16 | Вывоз строительного мусора | усл. | 1
| Итого: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Скидка:
| ИТОГО: | [6 empty] | 0
Аванс ?
Срок производства работ ?
Ночные работы по демонтажу.
Технология:
Полусухая стяжка облегчит конструкцию
Клей для плитки использовать специальный с повышенной эластичностью и адгезией
Крестики 3,5-4 мм. Затирка производится только через неделю. Для вентиляции стяжки. Затирка эластичная для помещений с полами подверженных деформации.
Демпферный шов