Ремонт проходной.

|  |  |
| --- | --- |
| Срок выпол нения | Перечень производимых работ |
| 1 неделя | 1. Демонтаж
	1. Демонтаж существующих перегородок 36м2
	2. Демонтажные работы по потолкам, полам, расчистка стен от плитки и краски 350м2 Расшивка коробов; Демонтаж инженерных сетей с сохранением электрощитов, запорной сантехарматуры, стояков ХВС, ГВС, канализации
	3. Вынос и погрузка мусора с вывозом 2 пухто
2. Монтаж электропроводки по кабельканалам через распаячные коробки, переборка электрощитов с подключением, монтаж и подключение электроприборов из расчета на 1 помещение 2 розетки, 1 выключатель, 4 электросветильника 10 помещений
3. Монтаж труб ХВС и ГВС, канализационных труб с подключением к стоякам 2 с/у
 |
| 1. Работы по ГКЛ. Перегородки с шумоизоляцией 70м2, работы по коробам в с/у 5м2, работы по зашивке подоконного пространства в помещениях 20м2. Итого 95м2
2. Установка дверей готовых межкомнатных и жестяных 7шт
3. Выравнивание полов раствором ЦПС по маякам 100м2
 |
| 2 неделя | 1. Сборка и установка сантехприборов с подключением, в т.ч. душевой кабины 3шт
2. Шпаклевка швов на гкл, оклейка стен обоями и покраска в 2 слоя 350м2
3. Укладка плитки на стены и полы в с/у 30м2
 |
| 1. Потолки армстронг 100м2
2. Расчистка от грязи и окраска окон 9 шт
3. Укладка линолеума износостойкого 100м2
4. Монтаж плинтусов 200м.п.
5. Неучтенные работы, в т.ч. оклейка пластиковыми уголками наружних углов, восстановление откосов, уборка помещений после ремонта
 |

Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_